- PROJEKT UMOWY -

Umowa nr …………….

zawarta dnia …………………. ……………….. r. w Jarocinie

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017  poz. 1579 ze zm.) pomiędzy:

„Zakładem Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000162132, NIP: 617-20-54-982, REGON: 251580939, kapitał zakładowy 30 575 000,00 PLN, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”

o następującej treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie wagi samochodowej dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem w ramach „Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem”. Przedsięwzięcie zostało złożone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- . Przedmiot umowy, w tym w szczególności opis zagospodarowania terenu, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje program funkcjonalno-użytkowy.

- Przedmiotem umowy jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,

- budowa wagi samochodowej dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem,

- dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz ich uruchomienie (rozruch mechaniczny i technologiczny połączony z przeszkoleniem załogi Zamawiającego),

- wyposażenie wagi we wszelkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów, w tym sprzęt ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów BHP i ppoż.,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz dokumentów legalizujących wagę,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień umożliwiających eksploatację obiektów 
i instalacji,

- uzyskanie w PINB pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

- Zasady realizacji przedmiotu umowy określone są odpowiednio:

- Dla dokumentacji projektowej w części szczegółowej A umowy,

- Dla wykonania robót budowlanych w części szczegółowej B umowy,

przy czym część ogólna oraz część końcowa umowy dotyczą również części szczegółowej A i B niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data przedłożenia w siedzibie Zamawiającego oryginału ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

§ 2

Wynagrodzenie umowne

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ……………….. w tym ………….%VAT (słownie: ……………………………………………………………………………..)

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczególności wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i współpracowników w ramach przedmiotu umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na którym będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem niepowołanych osób trzecich, koszty zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynności związane z usunięciem wad prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi przedłożenie w siedzibie Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP …………………………..

- Zapłata należności, wynikająca z faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności podpisu odbiorcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminach określonych przepisami prawa.

- Celem umożliwienia dokonania płatności Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  w realizacji robót budowlanych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę.

§3

Kary umowne

- Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego usunięcia wad i usterek potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, trwającej dłuższej niż 5 dni, za każdy dzień przerwy,

- Za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą umową przez inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 16 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Za  wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po upływie terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą,

- Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

- Z tytułu niedokonania ponownej, bezpłatnej legalizacji wagi na minimum kolejne 24 miesiące po upływie ważności pierwszej legalizacji, jeżeli Wykonawca zobowiązał się do dokonania takiej legalizacji w złożonej przez siebie ofercie – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych:

- Za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania Terenu budowy i pomimo wezwania z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do wykonania,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo wezwania z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do wykonania,

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

4) jeżeli sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje ona na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę, lub też na zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności,

5) w przypadku trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w § 16 ust. 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust. 1,

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych w ust. 1 okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych;

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………) w formie …………………………………...

- Część zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostaną one zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.).

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A

§ 6

Zakres dokumentacji projektowej i obowiązki stron

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, której szczegółowy zakres rzeczowy określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik do SIWZ,

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w czasie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, którego koszty zostały uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

- Uzyskania map zasadniczych i map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej,

- Konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego,

- Uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń potrzebnych do zgłoszenia do właściwego organu robót budowlanych przez Wykonawcę,

- Udziału w spotkaniach odbywających się w terminach wskazanych przez Zamawiającego na których należy zaprezentować tematykę przedmiotu umowy,

- Informowania Zamawiającego pisemnie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonania dokumentacji projektowej,

- Realizacji poleceń Koordynatora prac projektowych, którym z ramienia Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru (Inżynier kontraktu),

- Po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami, w ramach wynagrodzenia.

- Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie niniejszego upoważnienia. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wydać stosowne upoważnienie.

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 7

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza Koordynatora prac projektowych w osobie ……………………………., który jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania procesem projektowym oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.

- Wykonawca wyznacza głównego projektanta w osobie ………………………., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania procesem projektowym oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

- Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie strony. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi prac projektowych możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§ 8

Odbiór dokumentacji projektowej i prawa autorskie

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową i programem funkcjonalno – użytkowym dokumentację projektową zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego zgodnie z procedurą o której mowa poniżej, wraz ze zgodą od właściwego organu na wykonywanie robót budowlanych.

- Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru dokumentacji projektowej jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby:

- projekt budowlany i projekt wykonawczy – w liczbie 5 egzemplarzy każdy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w liczbie 5 egzemplarzy,

- ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1) w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formatach PDF i DWG – 1 sztuka.

- Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym (PFU).

- Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych prac.

- Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez Strony w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od dnia przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru. Z czynności odbioru dokumentacji projektowej zostanie spisany protokół odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli będzie zawierała braki lub wady. W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków lub wad w terminie do 7 dni roboczych.

- Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.

- Do projektu Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz materiałów stanowiących dokumentację powykonawczą powstałą w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, opracowań dodatkowych, o których mowa w SIWZ (jeśli takie istnieją) oraz innych dokumentów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na niżej wymienionych polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale egzemplarzy Utworu, w szczególności:  techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w szczególności poprzez: zbywanie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - publicznego wyświetlenia oraz odtworzenia, a także publicznego udostępniania projektów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - wprowadzania do obrotu;

  - wprowadzania do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń;

  - wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz innych podobnie działających urządzeń,

  - wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych,

  - rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe

  - używania we wszystkich formach reklamy,

  - umieszczanie na towarach lub opakowaniach,

  - umieszczania na środkach trwałych, wyposażeniu, dokumentach, pismach,

  - swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiającego, jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych i gospodarczych.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów o których mowa w ust. 8 powyżej nastąpi w chwili przekazania Zamawiającemu Utworu.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów i zezwala na korzystanie przez Zamawiającego z zależnych praw autorskich, w tym udzielania zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, podlega tym samym możliwym polom eksploatacji wynikającym z przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy. Wykonawca może odmówić udzielenia zezwolenia tylko z ważnych powodów.

- Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Utworów powstałych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

- Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem praw autorskich do Utworu.

- W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi naruszenia ich praw do Utworu o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 8, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych.

- Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego nie skutkuje utratą przez niego nabytych autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalającego na korzystanie z autorskich praw zależnych w zakresie uregulowanym powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że jeżeli wraz z realizacją inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, do której prawidłowego korzystania i używania niezbędne będzie odpowiednie oprogramowanie, Zamawiającemu zostaną udzielone licencje na niniejsze oprogramowanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania i używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Licencje, o których mowa ust. 17, udzielone Zamawiającemu będą licencjami niewyłącznymi, bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegającymi przeniesieniu, bez prawa do udzielenia sublicencji, uprawniającymi Zamawiającego do używania oprogramowania na standardowych warunkach producentów oprogramowania.

- Licencje, o których mowa w ust. 18 obejmować mają następujące pola eksploatacji:

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego,

  - wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie oprogramowania, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego,

  - tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

  - przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu 
i transmisji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego,

  - uruchamianie oprogramowania,

  - wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

  - zwielokrotnianie kodu źródłowego.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które została udzielona licencja, o której mowa w ust. 18 nie narusza praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które została udzielona licencja, o której mowa w ust. 18, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje udzielenie licencji, o których mowa w ust. 18. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania dokumentacji projektowej na okres 24 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Najpóźniej w dniu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy (certyfikaty gwarancyjne).

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w zakresie mogących wystąpić wad w dokumentacji projektowej.

- Czas trwania rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadkach, w  których ze względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w powyższym terminie, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inny termin ich usunięcia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem terminu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7, to Zamawiający może zlecić usunięcia ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Usunięcie wad zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- Opóźnienie w realizacji robót budowlanych z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych,

- Roboty dodatkowe spowodowane brakami w dokumentacji projektowej lub rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a częścią kosztorysową,

- Utracone korzyści Zamawiającego spowodowane wykonaniem przedmiotu zamówienia po terminie o którym mowa w § 1 ust. 4.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA B

§ 10

Zakres robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie wagi samochodowej dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem, według opracowanej przez niego dokumentacji projektowej, o której mowa w części szczegółowej A umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określony jest w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 11

Rozpoczęcie robót budowlanych

- Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

§ 12

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

- dostarczenia oświadczenia podpisanego przez kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopią decyzji nadania wymaganych w SIWZ Tom I uprawnień w dniu przekazania ternu budowy;

- protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP, ochrony p. poż. na terenie budowy na koszt własny;

- sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 
i zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu;

- Wykonawca zapewni na swój koszt wszystkich niezbędnych kierowników robót o wymaganych specjalizacjach odpowiednich do zakresu wykonywanych prac (kierownik robót elektrycznych, kierownik robót drogowych);

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy;

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników i pracowników Zamawiającego na kwotę minimum 200 000 zł,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awarii,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót;

- znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

- zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej, w szczególności  wytyczenia obiektu w terenie i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

- załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową w tym w szczególności zakup materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia;

- załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi;

- opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych;

- oznakowanie robót zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na własny koszt;

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz.  21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018  poz. 799 z późn. zm.) oraz zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, uszkodzonych w związku 
z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy;

- zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami Wykonawca przekaże protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarządcy danej sieci;

- pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

- dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w zakresie stanu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obrębie prowadzonych prac po wykonaniu robót,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy;

- użycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiałów spełniających wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadającymi stosowne certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na żądanie Zamawiającego przedstawienia dokumentów poświadczających jakość stosowanych materiałów;

- wykonania na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami oraz badań laboratoryjnych – Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości materiałów i robót na podstawie badań laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących do Wykonawcy ani Podwykonawcy robót tylko przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego;

- udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;

- dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, oświadczenia, że podczas prowadzenia robót budowlanych Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej;

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również usuwania na bieżąco na własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac;

- oddelegowania kierownika budowy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę do obsługi wybudowanego obiektu budowanego podczas kontroli prowadzonych przez nadzór budowany w terminie wskazanym przez organ administracji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia punktów granicznych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia przez niego robót budowlanych, Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy ich wznowienie.

- Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 2 powoduje, iż Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego uregulowania wszelkich należności wynikających z uszkodzenia punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca w dniu przejęcia terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktów, o których mowa w ust. 2. Nie zgłoszenie uszkodzeń tych punktów w dniu następnym, powoduje uznanie, że wszelkie ich uszkodzenia, powstały na skutek działań Wykonawcy. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu nadzoru nad kolizjami z istniejąca infrastrukturą znajdująca się w pasie drogowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w szczególności obecnie zamontowanej wagi najazdowej.

- Wykonawca dokona/nie dokona ponownej, bezpłatnej legalizacji wagi na minimum kolejne 24 miesiące po upływie ważności pierwszej legalizacji, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą.

§ 13

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest Pan/i ………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan/i………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- Obowiązki kierownika robót w specjalności inżynieryjnej w branży drogowej pełnić będzie ……………..

- Obowiązki kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełnić będzie …….

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 14

Odbiór robót

- W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia:

- istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on odmówić odbioru i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu odbioru od usunięcia tych wad

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót dokonuje on odbioru z zastrzeżeniem wad i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

- Odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Odbiór końcowy powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności takiego zgłoszenia. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.

- Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów - operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W skład operatu w szczególności wchodzą:

- dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robót potwierdzona przez kierownika budowy;

- wymagane zgodnie z prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy;

- atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych  i zanikających objętych zamówieniem;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz.  oraz oświadczenie geodety o zmianach;

- rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy w formie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 
po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 i  4.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest całość inwestycji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterki przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie spowoduje to utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne wykonanie zastępcze. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których mowa powyżej.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

- Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji jakości w wymiarze ……. miesięcy, zadeklarowanym w trakcie przetargu na wykonane roboty budowlane, w zakresie wad przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, w zakresie mogących wystąpić wad 
w wykonanych robotach budowlanych na okres …… miesięcy. Okres rękojmi zaczyna obowiązywać Wykonawcę od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i gwarancji, wady i usterki będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………….. i telefonicznie na numer …………………….  lub faksem na nr ………………………… wraz z krótkim opisem. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający zwoła w okresie gwarancji i rękojmi komisję celem wykazania ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowiącego przedmiot umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;

- żądać zapłaty odszkodowania od utraconej wartości  użytkowej, estetycznej 
i technicznej.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym terminie bez względu na związane z tym koszty.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.

- W razie nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym terminie Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z tego uprawnienia.

- Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad 
i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji:

1) bezzwłocznie – tj. w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu w którym dokonano powiadomienia Wykonawcy zgodnie z ust. 3, usuwane będą:

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,

b) usterki i wady powodujące uciążliwości dla użytkowników,

2) pozostałe usterki usuwane będą w terminie 14 dni a w przypadkach uzasadnionych technicznie w terminach ustalonych przez Strony.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

§ 16

Podwykonawcy

1. Strony ustalają, że Wykonawca następujący zakres przedmiotowy umowy wykona za pomocą  podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………

(zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej umowy wskazany w §1 ust. 4;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

- umowa nie zawiera cen z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w niniejszej umowie,

- wartość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikająca z umowy o podwykonawstwo jest wyższa niż wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ usługodawców/ dostawców jak za swoje własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 1 i obowiązującymi przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych robót zleci ich wykonanie tylko takim podwykonawcom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu robót.

- Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robót zobowiązani są przestrzegać odpowiednich warunków i postanowień niniejszej umowy.

- Wartość prac wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17

Zmiany w umowie

1.Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.).

2.Poza przypadkami określonymi w ust. 1, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, polegających na: konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innych obiektów, konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz;

- z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą Strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- z powodu wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów i niewybuchów;

- jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

- jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- z powodu opóźnienia Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

- jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie skutków kolizji.

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie:

- w przypadku wprowadzenia robót zamiennych wprowadzonych przez Kierownika Budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług,

3) zmiana Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; Wykonawca może zmienić kierownika budowy z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik.

4)  dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp., zmiany te są dopuszczalne, o ile są ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lecz nie dłuższy niż czas trwania przyczyn zmiany lub ich skutków.

§ 18

Pracownicy świadczący roboty budowlane

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty budowlane będące  przedmiotem niniejszej  umowy w trakcie realizacji zamówienia. Ww. prace obejmują:

- roboty inżynieryjne i budowlane,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty w zakresie budowy dróg.

- Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika robót. Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pismo wysłane na adres określony w umowie uznaje się za doręczone, po dwukrotnym awizowaniu przesyłki.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Adresy stron do doręczeń:

- Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………….

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach 1 dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiającego.

Zamawiający 						Wykonawca